## 2018
Nummer | Område | Datum | Observation | Typ | Standard/ Kravområde | Orsaksanalys | Förslag åtgärd | Ansvarig | Tidsplan | Ev. resurser | Genomförd åtgärd | Stängd (datum)
1.1 | Verksamhetspolicy samt kommunikation | 2018-03-21 | Verksamhetspolicyn är inte kommunicerad och tillgänglig för intressenter. | A | 5.2 | Policyn finns tillgänglig på hemsidan för alla intressenter. Finns under "Om MIS". | Ingen åtgärd nödvändig. | Magnus | 2018-08-21 | Inget behov av resurser. | Ingen åtgärd nödvändig. | 2018-05-07
1.2 | Verksamhetspolicy samt kommunikation | 2018-03-21 | Förtydliga vad intern/extern kommunikation innefattar. | F | 7.4 | Otydligt vad som ingår och vad som styrs via olika kommunikationskanaler. | Tydliggöra detta i ledningssystemet. | Magnus | 2018-08-21 | 1h för uppdatering av ledningssystemet. | Sektion 4.3 och 4.4 uppdaterade med infomation för framförallt intern kommunikation (möten) och extern kommunikation till olika intressenter. | 2018-05-07
1.3 | Verksamhetspolicy samt kommunikation | 2018-03-21 | Information om när kommunikation ska ske saknas. | A | 7.4 | För vissa delar förstår man indirekt när kommunikation skall ske, t ex inför möte. För andra delar är det mer oklart. Skulle helt klart kunna tydliggöras. Frekvens nämns, men det blir ändå inte klart "när". | - Föreslår t ex att en kolumn läggs till i tabellen i 4.3.1 som bättre klargör när intern kommunikation skall ske (och ev. också typ/form) - 4.3.2 borde ha fokus på extern kommunikation, men verkar främst beröra medlemmar och tabellen indikerar intern inriktning. Detta bör justeras. - Kommunikation bör kunna vara en stående punkt på (åtminstone utvalda) styrelsemöten, där vi går igenom kommunikationsbehov, m.m. | Jonas | 2018-08-21 | 1h för uppdatering av ledningssystemet. | - Kolumn tillagd med "Kommunikation När/hur" - Tydlig uppdelning mellan 4.3.1 och 4.3.2 - Har lagt till vid LG alternativt vid styrelsemöte. | 2018-09-17
1.4 | Verksamhetspolicy samt kommunikation | 2018-03-21 | Använd info. Från medlemssidan (1. efter inlogg)i ledningsysstemets pkt 4.3. | F | 7.4 | Vissa former av kommunikation saknas i Ledningssystmet som finns på startsidan. | - Säkerställ att alla kanaler/former av kommunikation finns med i LS | Jonas | 2018-08-21 | Uppdaterinag LS | - Tabell i 4.3.1 innefattar nu alla former av kommunikation som finns med på startsidan. | 2018-09-17
2.1 | Organisationen MIS och dess förutsättningar och mål | 2018-03-21 | Intressenternas krav och förväntningar är ej tydliga avseende Q, E, A för att nå de strategiska målen. | A | 4.2 | Intressenternas behov har analyserats indirekt eftersom det saknas organisationer som kan representera Q och A. Djupare direkta kontakter med individer ska efter första utkastet till ledningssystem godkändes. Planering pågår. | Ingen direkt åtgärd krävs för tillfället. | Staffan | 2018-08-21 | Ansvarsfördelning styrelsen/medlemmar, Tidsplan för möten med individer. | Arbete kommer att ske längre fram. Observationen stängs för tillfället. | 2018-09-25
2.2 | Organisationen MIS och dess förutsättningar och mål | 2018-03-21 | Resurser, tidsplan och ansvariga avseende aktiviteter för att nå de övergripande målen kan ej återfinnas vid revisionen. | A | 6.2 | Verksamhetsplanen var inte ett online/tillgänglig vid revisionen. | Planen ska endast vara tillgänglig för styrelsemedlemmar. Läggs upp på gemensam GoogleDrive plattform. | Staffan | 2018-08-21 | Lägg upp GoogleDrive. | Tillgänglig på GoogleDrive. | 2018-09-25
2.3 | Organisationen MIS och dess förutsättningar och mål | 2018-03-21 | Aktivitetsplan finns ej kopplad i ledningssystemet. | F | 7.5 | Finns tillgänglig för alla i styrelsen men inte i ledningssystemet. | Referens till dokumenten läggs upp i ledningssystemet. | Magnus | 2018-08-21 | Ny referens. | Referens i avsnitt "3. Planering". | 2018-09-26
2.4 | Organisationen MIS och dess förutsättningar och mål | 2018-03-21 | Ledningssystemets omfattning saknar omfattning av den dokumenterade informationen. | F | 4.3 | Otydligt formulerat tidigare. | Förtydliga detta i avsnitt "MIS Ledningssystem". | Staffan | 2018-08-21 | Inga resurser krävs. | Texten förtydligats. | 2018-09-25
3.1 | Aspekter, risker och möjligheter och andra krav | 2018-03-21 | Saknar informationssäkerhetsperspektivet | A | 4.2/4.3 | IT-säkerhetsaspekten är tillagd som aspekt/risk i aspektförteckningen för att hantera risker med information i offentlig miljö, bland annat MIS hemsida, digitala anmälningssidor, medlemsregister etc. Aspekten/risken är kopplad till de fastställda legala kraven för hantering av personuppgifter. | Lägger till IT-säkerhet som aspekt/risk i aspektförteckningen. | Göran | 2018-08-21 | Anlitad IT-support samt intern miljörättsjurist för bevakning av IT-säkerheten. | Aspekten/risken tillagd i aspektförteckning. | 2018-09-17
3.2 | Aspekter, risker och möjligheter och andra krav | 2018-03-21 | Ytterligare kolumn i aspektlistan som visar på vilket/vilka perspektiv som aspekter syftar på | F | 6.1 | Eftersom MIS är en aktör inom intresseområdena miljö-, arbetsmiljö-, kvalitet och socialhållbarhet så bör det framgå tydligare vilket område aspekten syftar på. | En kolumn efter aspekt/risk skapas för att ange vilket område aspekten hänförs till. | Göran | 2018-08-21 | Inga resurser krävs. | Kolumnen tillagd. | 2018-09-17
3.3 | Aspekter, risker och möjligheter och andra krav | 2018-03-21 | Kolumn N bör rubriceras Möjlighet och ta bort ordet aspekt i kolumn B | F | 6.4 | Förbättringsförslag vid intern revision | Kolumn N rubriceras Möjlighet. Inga andra åtgärder vidtas i anledning av förbättringsförslaget. | Göran | 2018-08-21 | Inga resurser krävs. | Rubriken tillagd. | 2018-09-17
3.4 | Aspekter, risker och möjligheter och andra krav | 2018-03-21 | Numrera dokumentet efter giltig standard | F |  | Förbättringsförslaget ej befogat. | Ingen åtgärd. | Göran | 2018-08-21 | Ingen resurs krävs. | Ingen åtgärd ska vidtas. | 2018-09-17
3.5 | Aspekter, risker och möjligheter och andra krav | 2018-03-21 | Saknas den ”röda tråden” mellan aspekter, värdering och mål samt indikatorer | A | 6.4/9.1 | Revisorn hade svårt att se integrationen av aspekter, värdering, mål och mätbara indikatorer. | "Den röda tråden" ses över inför framtagningen av nya mål 2019. | Göran | 2018-08-21 | Styrelsearbete | Detta kommer att ske i samband med styrelsens målarbete 2019. | 2018-09-17
4.1 | Processer | 2018-03-21 | Peka ut processägare. | F | 4.4.1 | Otydligt tidigare. | Identifiera för varje process. | Magnus | 2018-08-21 | Ändra i Ledningssystemet. | Finns angivit i kap. 5. | 2018-09-25
4.2 | Processer | 2018-03-21 | Se över vilka mätetal som behövs för att påvisa hur väl medlemsnyttan uppfylls, t.ex. antal deltagare på utbildningar och inloggningar på medlemssidorna. | F | 4.4.1 | Antal deltagare på utbildningarna och statistik från hemsidan har ej idetifierats tidigare som viktiga nyckeltal. | Presentera dessa nyckeltal frekevent på styrelsemöten. | Magnus | 2018-08-21 | Tid för att sätat ihop statistik. | Nyckeltalen presenterade för första gången på styrelsemötet 21 augusti. | 2018-08-21
4.3 | Processer | 2018-03-21 | Förtydliga output i processkartan | F | 4.4.1 | Ej tydligt i dagens modell | Ändra i övergripande processkarta | Magnus | 2018-08-21 | Ändra i dokument. | Processkarta uppdaterad. | 2018-08-25
Note on E1: mari: (A=avvikelse; F=Förbättring)

## Blad1
Genomgång MIS ledningssystem SL, dec 2018
Område | Observation | Åtgärd | Status
1.1 Organisationen MIS och dess förutsättningar | Här står inte direkt något om vilka faktorer som kan påverka MIS möjligheter att uppnå avsedda mål. Det finns inget direkt krav i ISO-standarderna att detta skall dokumenteras men underlättar rimligen för de flesta ledningssystem att något i alla fall finns nedtecknat. Jag föreslår att lägga till exempel på detta t.ex. medlemsengagemang, ekonomi, intressenter, standarder, vår kompetens och förmåga att förmedla detta etc. | 1.1 Uppdaterad med ny text. | Stängd
1.1 Organisationen MIS och dess förutsättningar | ”Kansliet drivs idag av företaget Inmedias c/o magnus.rignell@inmedias.se.” behöver uppdateras. | Inget fel i detta. Inmedias sköter kanliet även fortsättningsvis. | Stängd
1.2 Intressenters behov och förväntningar | Här står vilka intressenterna är men inte vilka dessas behov/förväntningar är och inte heller vilka av dessa som MIS bestämt att uppfylla. Det framgår dock under 3.2 som förväntas bygga på 1.2. En referens till 3.2 vore därför lämplig. | Referens och länk till 3.2 skapad. | Stängd
1.3 Ledningssystemets omfattning | Referensen till arbetsmiljö skall vara ISO 45001:2018 | Uppdaterat till:2018. | Stängd
1.4 Ledningssystemets omfattning | Lite oklart för mig varför MIS ledningssystem skall utgå från den ekonomiska plattformen, speciellt då vi inte är ett vinstdrivande aktiebolag. Där står också fyra perspektiv används men bara tre räknas upp. | Bra poäng. Ekonomiska persprekivet borttaget. Ändrat till "3". | Stängd
2.2 Verksamhetspolicy - Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö och Säkerhet | Tunt med åtaganden förutom att uppfylla bindande krav. ”MIS...strävar efter att ständigt förbättra verksamheten” skulle hellre uttryckas som ett åtagande istället för en strävan och förbättring av ledningssystemet (eller arbetet med miljö/arbetsmiljö/kvalitet) hellre än det otydliga ”verksamheten”. Specifikt för ISO 45001 fattas något som kan svara mot kraven på att ”tillhandahålla säkra och hälsosamma arbetsförhållanden “och ”eliminera faror och minska arbetsmiljörisker”. | Bra. Tar vi upp på nästa styrelsemöte. | Öppen
2.3 Roller, ansvar och befogenheter inom MIS | Personligen hade jag gärna sett att det hade stått något mer om styrelsens ansvar förutom att tillsätta utskott och ansvara för att föreningen styrs ”enligt de perspektiv som föreningen står för”. Kanske om perspektiv byts ut mot ”ändamål”? | Meningen "”enligt de perspektiv som föreningen står för” kommer från MIS stadgar och kan ej ändras av oss i detta läge. | Stängd
2.3 Roller, ansvar och befogenheter inom MIS | Eftersom MIS ledningssystem skall fungera som inspirationskälla för andra bör vi också fundera på hur vi skulle kunna exemplifiera arbete kring inkluderande. Hur kan vi uttrycka hur vi arbetar för att alla i styrelse, utskott m.m. (i brist på ”medarbetare”) skall ges tillfälle att bidra till ledningssystemets och arbetets utveckling. | Bra. Har lagt in en text om deltagande från medlemmarna och styrelsemedlemmar. | Stängd
3.1 Åtgärder för att hantera risker och möjligheter | Aspektlistan kolumn B har rubriken Aspekt/Risk. Detta kan vara förvirrande för en del då risk normalt definieras som ”osäkerhetens effekt” vilket här istället torde representeras av kolumnerna G/I/J/K. Jag föreslår att ordet risk i titeln för kolumn A stryks. | Jag föreslår att ordet risk i titeln för kolumn A stryks. | Stängd
3.1 Åtgärder för att hantera risker och möjligheter | Jag kan tänka mig ett antal andra arbetsmiljöfaror som kunde identifierats och utvärderats i Excelfilen men den viktigaste att inkludera först är kanske arbetsbelastnings- eller stressrelaterad då det finns utmaningar kring hur olika arbetsuppgifter som ges till t.ex. styrelsemedlemmar utförs. En annan är hur vi klarar att underlätta för styrelsemedlemmar och andra medlemmar att medverka och bidra till arbetet oberoende på t.ex. geografi, erfarenhet och arbetsområde. Risker och möjligheter på kvalitetssidan vore också bra om vi kunde börja få in här, t.ex. kvaliteten i det vi kommunicerar i skrift och muntligen, som ju är det som närmast påverkar våra medlemmar och andra intressenter. | Bra. Förealås att vi lägger till följande under nästa LG: - Arbetsbelastning, arbetsuppgifter av styrelsemedlemmar - Stress, se ovan - Delagande oberoende av geografi, erfarenhet och arbetsområde - Kvalitet i kommunikationen | Öppen
3.1 Åtgärder för att hantera risker och möjligheter | Planering av åtgärder – det är inte helt klart i MIS ledningssystem hur relevanta risker och möjligheter skall hanteras. Jag ser inte heller att det finns någon tydlig koppling mellan det som är ”betydande” enligt 3.1 och verksamhetsstyrningen i ”5. Processerna”. Enklast kanske detta hanteras genom en ny sista kolumn i Excelfilen som anger hur denna ”betydande aspekt” hanteras i ledningssystemet (mål, verksamhetsstyrning, kommunikation, kompetens eller annan ledningssystemsprocess). | Finns under kolumnen L "styrning". Har kompletterat den med lite mer info och kopplingar till processerna för de betydande aspekterna. | Stängd
6.3 Ledningens genomgång | Några justeringar (i gult) av agendan för ledningens genomgång som möjligen skulle kunna förbättra den: o Tidigare möten o Aspekter, faror, risker och möjligheter o Författningar och andra bindande krav o Mål och prestandaindikatorer inkl. medlemsnyttan o Internrevision o Ledningssystemets resurser och effektivitet o Ständiga förbättringar och organisationens strategi o Övriga ärenden o Nästa möte Jag tänker mig då att aspekter får inkludera faror och att prestandaindikatorer får täcka avvikelser och incidenter av olika slag även om det möjligen kan leda lite långt när vi i 3.1 förklarat att aspekter identifieras utifrån ett livscykelperspektiv. | Bra inputs. Har kompletterat agendan med detta. | Stängd
7.1 Avvikelser och korrigerande åtgärder | Allt kan i och för sig täckas in av första punktens ”avvikelser i huvudprocessen eller annan MIS process” men kanske lämpligt att identifiera ”avvikelser från uppfyllande av lagkrav och andra krav (alternativt bindande krav)” som en egen punkt då den är så central för många organisationer. | Har kompletterat med den punkten. | Stängd